## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2011 року
№ 115
Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2011-2015 роках в рамках програми "Центральний регіон - 2015" по місту Кіровограду
№ з/п | № п/п | Назва об'єкта | Виконавці | Стан готовності проектної документації | Термін реалізації проекту |  | Джерела фінансування | Загальна вартість, тис.грн. | Потреба на 2011-2015 роки, тис.грн. | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  | Освоєно станом на 01.01.10 р. |  | Освоєно станом на 01.10.10 р.
[10 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[5 empty] | Дата початку | Дата закінчення | [8 empty] | Сума, тис.грн. | % | Сума, тис.грн. | %
1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19
Водне господарство
| 1 | Будівництво ВНС "Зона - 2Б" з встановленням електродвигунів з регульованим частотним електроприводом, заміною трансформатора | УКБ | 3 | 1990 | 2015 | Д Б | 4080 | 4080 | 0 | 0 | 1400 | 1480 | 1200 |  | 0
|  | Будівництво ВНС "Зона - 2Б" з встановленням електродвигунів з регульованим частотним електроприводом, заміною трансформатора |  |  |  |  | МОЗ | 790 | 645 | 0 | 0 | 155 | 310 | 180 | 145 | 18.3544
[7 empty] | Всього | 4870 | 4725 | 0 | 0 | 1555 | 1790 | 1380 | 145 | 3
| 2 | Каналізаційний колектор північного району м.Кіровограда - будівництво | УКБ | 4 | 2004 | 2013 | Д Б | 4798.3 | 4798.3 | 0 | 2305 | 2493.3 |  |  |  | 2
|  | Каналізаційний колектор північного району м.Кіровограда - будівництво |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 3451; Дата закінчення 8: 1545; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 770; Дата закінчення 11: 775; Сума, тис.грн. 14: 1906; % 15: 55.2304
[7 empty] | Всього | 8249.3 | 6343.3 | 0 | 3075 | 3268.3 | 0 | 0 | 1906 | 34.5
| 3 | Будівництво резервуару чистої води насосної станції "Зона ІІ-А" | УКБ | 5 | 2004 | 2012 | Д Б | 11527.7 | 4600 | 0 | 4600 |  |  |  | 4924.8 | 42.7214
|  | Будівництво резервуару чистої води насосної станції "Зона ІІ-А" |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 2910.8; Дата закінчення 8: 3632; Дата закінчення 9: 1632; Дата закінчення 10: 2000; Сума, тис.грн. 14: 1277.8; % 15: 43.8986
[7 empty] | Всього | 14438.5 | 8232 | 1632 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6206.5 | 43
| 4 | Будівництво зливової каналізації по вул.Андріївській | УКБ | 6 | Дата початку 4: 2010; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 0; Дата закінчення 8: 0; Дата закінчення 9: 0; % 15: #DIV/0!
|  | Будівництво зливової каналізації по вул.Андріївській |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 2482; Дата закінчення 8: 1972; Дата закінчення 9: 633; Дата закінчення 10: 1339; Сума, тис.грн. 14: 510; % 15: 20.5479
[7 empty] | Всього | 2482 | 1972 | 633 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 510 | 21
| 5 | Будівництво водопровідної насосної станції по вул.Генерала Родимцева для подачі води на район вул. Генерала Родимцева і вул.Хабаровської | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2012; Дата закінчення 5: 2013; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 700; Дата закінчення 8: 700; Дата закінчення 10: 0; Дата закінчення 11: 700; % 15: 0
|  | Будівництво водопровідної насосної станції по вул.Генерала Родимцева для подачі води на район вул. Генерала Родимцева і вул.Хабаровської |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 200; Дата закінчення 8: 200; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 100; Дата закінчення 11: 100; % 15: 0
[7 empty] | Всього | 900 | 900 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0
| 6 | Будівництво нових очисних споруд, с.Нове | Департамент ЖКГ | 1 | 2012 | 2013 | Д Б | 3400 | 3400 | 0 | 1200 | 2200 |  |  |  | 0
|  | Будівництво нових очисних споруд, с.Нове |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 1700; Дата закінчення 8: 1700; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 900; Дата закінчення 11: 800; % 15: 0
[7 empty] | Всього | 5100 | 5100 | 0 | 2100 | 3000 | 0 | 0 | 0
| 7 | Впровадження автоматизованої системи управління на КНС № 4,8,9,13, 15,16,18 з монтажем насосів, електродвигунів, станцій управління та релейного захисту | Департамент ЖКГ | 1 | 2012 | 2013 | ДБ | 356.5 | 356.5 | 0 | 356.5 | 0 |  |  |  | 0
|  | Впровадження автоматизованої системи управління на КНС № 4,8,9,13, 15,16,18 з монтажем насосів, електродвигунів, станцій управління та релейного захисту |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 479; Дата закінчення 8: 479; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 219; Дата закінчення 11: 260
[7 empty] | Всього | 835.5 | 835.5 | 0 | 575.5 | 260 | 0 | 0 | 0
| 8 | Заміна водогону-І, д=800 мм, L=3,7 км, від автовокзалу до вул. В"ячеслава Чорновола по вул.Жовтневої революції | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2012; Дата закінчення 5: 2013; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 1660; Дата закінчення 8: 1660; Дата закінчення 11: 1660; % 15: 0
|  | Заміна водогону-І, д=800 мм, L=3,7 км, від автовокзалу до вул. В"ячеслава Чорновола по вул.Жовтневої революції |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 550; Дата закінчення 8: 550; Дата закінчення 10: 50; Дата закінчення 11: 500; % 15: 0
[7 empty] | Всього | 2210 | 2210 | 0 | 50 | 2160 | 0 | 0 | 0
| 9 | Впровадження автоматизованої системи управління на КНС № 5,10,11, 12,14 з монтажем насосів, електродвигунів, станцій управління та релейного захисту | Департамент ЖКГ | 1 | 2013 | 2014 | Д Б | 699.4 | 699.4 |  | 0 | 444.2 | 255.2 |  |  | 0
|  | Впровадження автоматизованої системи управління на КНС № 5,10,11, 12,14 з монтажем насосів, електродвигунів, станцій управління та релейного захисту |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 405.2; Дата закінчення 8: 405.2; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 0; Дата закінчення 11: 200; Дата закінчення 12: 205.2; % 15: 0
[7 empty] | Всього | 1104.6 | 1104.6 | 0 | 0 | 644.2 | 460.4 | 0 | 0
| 10 | Впровадження автоматизованої системи управління на головній каналізаційній насосній станції (ГКНС) із заміною насосних агрегатів, реконструкцією енергогосподарства із заміною електроустаткування | Департамент ЖКГ | 1 | 2013 | 2015 | Д Б | 5500 | 5500 |  |  | 0 | 3000 | 2500 |  | 0
|  | Впровадження автоматизованої системи управління на головній каналізаційній насосній станції (ГКНС) із заміною насосних агрегатів, реконструкцією енергогосподарства із заміною електроустаткування |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 945; Дата закінчення 8: 945; Дата закінчення 10: 0; Дата закінчення 11: 145; Дата закінчення 12: 500; Дата закінчення 13: 300; % 15: 0
[7 empty] | Всього | 6445 | 6445 | 0 | 0 | 145 | 3500 | 2800 | 0
1 | 11 | Будівництво цеха механічного зневоднення осаду стічних вод КП "Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство КМР" | Департамент ЖКГ | 3 | 2015 | 2015 | Д Б | 4100 | 4100 | 0 | 0 |  |  | 4100 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
1 |  | Будівництво цеха механічного зневоднення осаду стічних вод КП "Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство КМР" |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 100; Дата закінчення 8: 100; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 13: 100; % 15: 0 | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
[5 empty] | Сума, тис.грн. 18: 0 | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
[5 empty] | Сума, тис.грн. 18: 0 | м. Кіровоград
м. Кіровоград
[5 empty] | Сума, тис.грн. 18: 0 | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
[5 empty] | Сума, тис.грн. 18: 0 | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
[5 empty] | Сума, тис.грн. 18: 0 | м. Кіровоград
| 12 | Заміна водогону по просп.Правди, д=700 мм, L=2,0 км | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2015; Дата закінчення 5: 2015; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 1200; Дата закінчення 8: 1200; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 13: 1200; % 15: 0 | м. Кіровоград
|  | Заміна водогону по просп.Правди, д=700 мм, L=2,0 км | Департамент ЖКГ |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 50; Дата закінчення 8: 50; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 13: 50; % 15: 0 | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
[5 empty] | Сума, тис.грн. 18: 0 | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
Інженерні споруди
5 | 13 | Система теплопостачання с.Нового (ІІ черга), м.Кіровоград, реконструкція | УКБ | 5 | Дата початку 4: 2008; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 9500; Дата закінчення 8: 9500; Дата закінчення 9: 7500; Дата закінчення 10: 2000; % 15: 0 | м. Кіровоград
5 |  | Система теплопостачання с.Нового (ІІ черга), м.Кіровоград, реконструкція |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 2798.7; Дата закінчення 8: 1498.7; Дата закінчення 9: 933; Дата закінчення 10: 565.7; Сума, тис.грн. 14: 1300; % 15: 46.4501 | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 12298.7 | 10998.7 | 8433 | 2565.7 | 0 | 0 | 0 | 1300 |  | 1300 |  | м. Кіровоград
| 14 | Реконструкція теплових мереж, с.Нове | УКБ | 5 | Дата початку 4: 2009; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 0; Дата закінчення 8: 0; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 0; % 15: #DIV/0!
|  | Реконструкція теплових мереж, с.Нове |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 2102; Дата закінчення 8: 1197; Дата закінчення 9: 300; Дата закінчення 10: 897; Сума, тис.грн. 14: 905; % 15: 43.0542
[7 empty] | Всього | 2102 | 1197 | 300 | 897 | 0 | 0 | 0 | 905 |  | 905
| 15 | Реконструкція теплових мереж із заміною на попередньоізольовані (ТЕЦ) | Департамент ЖКГ | 1 | 2013 | 2015 | Д Б | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 800 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
|  | Реконструкція теплових мереж із заміною на попередньоізольовані (ТЕЦ) |  |  |  |  | МОЗ | 530 | 530 | 0 | 0 | 132 | 265 | 133 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 932 | 1865 | 933 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
| 16 | Реконструкція теплопостачання комунального закладу „ Центральна міська лікарня м.Кіровограда" | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2012; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 800; Дата закінчення 8: 800; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 800; % 15: 0 | м. Кіровоград
|  | Реконструкція теплопостачання комунального закладу „ Центральна міська лікарня м.Кіровограда" |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 200; Дата закінчення 8: 200; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 200; % 15: 0 | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
Транспортні споруди
| 17 | Капітальний ремонт шляхопроводу по пров. Об'їзному | Департамент ЖКГ | 5 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 1000; Дата закінчення 8: 1825; Дата закінчення 9: 1825; Дата закінчення 10: 0
[7 empty] | О Б |  | 0
[7 empty] | Р Б |  | 0
[7 empty] | М Б |  | 0
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу по пров. Об'їзному |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 1500; Дата закінчення 8: 675; Дата закінчення 9: 675; Дата закінчення 10: 0
[7 empty] | І І |  | 0
[7 empty] | І П |  | 0
[7 empty] | К Р |  | 0
[7 empty] | В К |  | 0
[7 empty] | Всього | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Капітальний ремонт вул.Волкова, від вул. Героїв Сталінграда до вул.Межовий Бульвар | Департамент ЖКГ | 2 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 2000; Дата закінчення 8: 2531.9; Дата закінчення 9: 2531.9; Дата закінчення 10: 0
[7 empty] | О Б |  | 0
[7 empty] | Р Б |  | 0
[7 empty] | М Б |  | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Волкова, від вул. Героїв Сталінграда до вул.Межовий Бульвар |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 1200; Дата закінчення 8: 668.1; Дата закінчення 9: 668.1; Дата закінчення 10: 0
[7 empty] | І І |  | 0
[7 empty] | І П |  | 0
[7 empty] | К Р |  | 0
[7 empty] | В К |  | 0
[7 empty] | Всього | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Реконструкція проїжджої частини вул.Кропивницького, від вул.Шевченка до вул. Колодязної | УКБ | 2 | 2012 | 2015 | Д Б | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2500 | 3500 | 4000
[7 empty] | О Б |  | 0
[7 empty] | Р Б |  | 0
[7 empty] | М Б |  | 0
|  | Реконструкція проїжджої частини вул.Кропивницького, від вул.Шевченка до вул. Колодязної |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 1200; Дата закінчення 8: 1200; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 100; Дата закінчення 11: 300; Дата закінчення 12: 500; Дата закінчення 13: 300
[7 empty] | І І |  | 0
[7 empty] | І П |  | 0
[7 empty] | К Р |  | 0
[7 empty] | В К |  | 0
[7 empty] | Всього | 11200 | 11200 | 0 | 100 | 2800 | 4000 | 4300
8
8
9 | 20 | Капітальний ремонт мосту через р.Інгул по вул.Кропивницького | Департамент ЖКГ | 5 | 2012 | 2012 | Д Б | 1875 | 1875 | 0 | 1875 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
9 |  | Капітальний ремонт мосту через р.Інгул по вул.Кропивницького |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 625; Дата закінчення 8: 625; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 625; Дата закінчення 11: 0; % 15: 0 | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
10 | 21 | Капітальний ремонту мосту через р.Інгул по вул. Острівській | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2014; Дата закінчення 5: 2014; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 1875; Дата закінчення 8: 1875; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 12: 1875; % 15: 0 | м. Кіровоград
10 |  | Капітальний ремонту мосту через р.Інгул по вул. Острівській |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 625; Дата закінчення 8: 625; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 12: 625; % 15: 0 | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
11 | 22 | Капітальний ремонт мосту через р. Сугоклею по вул.40-річчя Перемоги | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2015; Дата закінчення 5: 2015; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 1875; Дата закінчення 8: 1875; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 1875; % 15: 0 | м. Кіровоград
11
11
11
11 |  | Капітальний ремонт мосту через р. Сугоклею по вул.40-річчя Перемоги |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 625; Дата закінчення 8: 625; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 625; % 15: 0 | м. Кіровоград
11
11
11
[7 empty] | Всього | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
12 | 23 | Капітальний ремонт мосту через р. Інгул по вул.Київській | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2014; Дата закінчення 5: 2014; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 1875; Дата закінчення 8: 1875; Дата закінчення 12: 1875; Дата закінчення 13: 0; % 15: 0 | м. Кіровоград
12
12
12
12 |  | Капітальний ремонт мосту через р. Інгул по вул.Київській |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 625; Дата закінчення 8: 625; Дата закінчення 12: 625; Дата закінчення 13: 0; % 15: 0 | м. Кіровоград
12
12
12
12
[7 empty] | Всього | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
Інші
13
13
13
13
13 | 24 | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Дзержинського, 65 | УКБ | 1 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2015; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 335; Дата закінчення 8: 335; Дата закінчення 10: 335 | м. Кіровоград
|  | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Дзержинського, 65 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 115; Дата закінчення 8: 115; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 115; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 0 | м. Кіровоград
[5 empty] | Дата закінчення 6: Всього; Дата закінчення 7: 450; Дата закінчення 8: 450; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 450; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 0 | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Будинку культури Масляниківка, вул.Микитенка,15 |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Будинку культури Масляниківка, вул.Микитенка,15 |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Будинку культури Масляниківка, вул.Микитенка,15 |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Будинку культури Масляниківка, вул.Микитенка,15 |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
[5 empty] | Дата закінчення 6: Всього; Дата закінчення 7: 0; Дата закінчення 8: 0; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 0; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 0 | м. Кіровоград
| 25 | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна, просп. Винниченка, 1-а | УКБ | 1 | Дата початку 4: 2012; Дата закінчення 5: 2013; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
|  | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна, просп. Винниченка, 1-а |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 100; Дата закінчення 8: 100; Дата закінчення 10: 0; Дата закінчення 11: 100 | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна, пр-т Винниченка, 1а |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна, пр-т Винниченка, 1а |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна, пр-т Винниченка, 1а |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0 | м. Кіровоград
[5 empty] | Дата закінчення 6: Всього; Дата закінчення 7: 100; Дата закінчення 8: 100; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 0; Дата закінчення 11: 100; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 0 | м. Кіровоград
| 26 | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської дитячої школи мистецтв, смт.Нове, вул.Металургів, 18 | УКБ | 1 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2011; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 8: 0
|  | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської дитячої школи мистецтв, смт.Нове, вул.Металургів, 18 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 100; Дата закінчення 8: 100; Дата закінчення 9: 100
| Новенська селищна рада м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської дитячої школи мистецтв смт.Нове, вул.Металургів, 18 |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0
| Новенська селищна рада м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської дитячої школи мистецтв смт.Нове, вул.Металургів, 18 |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0
| Новенська селищна рада м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської дитячої школи мистецтв смт.Нове, вул.Металургів, 18 |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0
| Новенська селищна рада м.Кіровоград | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградської дитячої школи мистецтв смт.Нове, вул.Металургів, 18 |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0
[7 empty] | Всього | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Леніна, 89 | УКБ | 1 | Дата початку 4: 2013; Дата закінчення 5: 2013; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 8: 0
|  | Капітальний ремонт будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Леніна, 89 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 75; Дата закінчення 8: 75; Дата закінчення 11: 75
[5 empty] | Дата закінчення 6: Всього; Дата закінчення 7: 75; Дата закінчення 8: 75; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 0; Дата закінчення 11: 75; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 0 | м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
м. Кіровоград
Будівництво
93
93
93
93
93
93
93
93
93
94 | 28 | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34, просп.Комуністичний, 11 | УКБ | 4 | 2014 | 2015 | Д Б | 7300 | 7300 | 0 | 3000 | 4300 | 0 | 0 |  | 0
94 | м.Кіровоград | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34 по просп.Комуніс-тичному, 11 |  |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
94 | м.Кіровоград | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34 по просп.Комуніс-тичному, 11 |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
94 | м.Кіровоград | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34 по просп.Комуніс-тичному, 11 |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
94 |  | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34, просп.Комуністичний, 11 |  |  |  |  | МОЗ | 3200 | 3200 | 0 | 1500 | 1700 | 0 | 0 |  | 0
94 | м.Кіровоград | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34 по просп.Комуніс-тичному, 11 |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
94 | м.Кіровоград | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34 по просп.Комуніс-тичному, 11 |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
94 | м.Кіровоград | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34 по просп.Комуніс-тичному, 11 |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
94 | м.Кіровоград | Прибудова їдальні та актової зали до будівлі ЗОШ №34 по просп.Комуніс-тичному, 11 |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
[7 empty] | Всього | 10500 | 10500 | 0 | 4500 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | 29 | Будівництво котельні ДНЗ №72, пров.Фортечний, 23-а | УКБ | 5 | Дата початку 4: 2014; Дата закінчення 5: 2014; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 980; Дата закінчення 8: 980; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 12: 980; % 15: 0
95 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №72 пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
95 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №72 пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
95 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №72 пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
95 |  | Будівництво котельні ДНЗ №72, пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 544; Дата закінчення 8: 544; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 12: 544; % 15: 0
95 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №72 пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
95 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №72 пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
95 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №72 пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
95 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №72 пров.Фортечний, 23-а |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
[7 empty] | Всього | 1524 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 0 | 0 |  | 0
96 | 30 | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 | УКБ | 5 | 2011 | 2013 | Д Б | 2624.3 | 2624.3 | 0 | 1624.3 | 1000 |  |  |  | 0
96 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
96 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
96 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
96 |  | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 1693; Дата закінчення 8: 1693; Дата закінчення 9: 560; Дата закінчення 10: 453; Дата закінчення 11: 680; % 15: 0
96 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
96 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
96 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
96 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ЗОШ №17 та ДНЗ №65, вул.Комарова, 54 |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
[7 empty] | Всього | 4317.3 | 4317.3 | 560 | 2077.3 | 1680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | 31 | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31, пров.Кінний, 3 | УКБ | 5 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 800; Дата закінчення 8: 800; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 800; % 15: 0
97 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31 пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
97 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31 пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
97 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31 пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
97 |  | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31, пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 900; Дата закінчення 8: 900; Дата закінчення 9: 430; Дата закінчення 10: 470; % 15: 0
97 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31 пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
97 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31 пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
97 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31 пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
97 | м.Кіровоград | Будівництво котельні ДНЗ №73, 31 пров.Кінний, 3 |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
[7 empty] | Всього | 1700 | 1700 | 430 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | 32 | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, просп. Університетський, 6 | УКБ | 5 | Дата початку 4: 2012; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 1136.3; Дата закінчення 8: 1136.3; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 1136.3; % 15: 0
98 | м.Кіровоград | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
98 | м.Кіровоград | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
98 |  | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, просп. Університетський, 6 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 561.7; Дата закінчення 8: 561.7; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 561.7; % 15: 0
98 | м.Кіровоград | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
98 | м.Кіровоград | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
98 | м.Кіровоград | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
98 | м.Кіровоград | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
[7 empty] | Всього | 1698 | 1698 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 33 | Будівництво котельні ДЮСШ №2, вул. Курганна, 64 | УКБ | 2 | Дата початку 4: 2012; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 834; Дата закінчення 8: 834; Дата закінчення 10: 834 | м. Кіровоград
|  | Будівництво котельні ДЮСШ №2, вул. Курганна, 64 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 200; Дата закінчення 8: 200; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 200 | м. Кіровоград
[5 empty] | Дата закінчення 6: Всього; Дата закінчення 7: 1034; Дата закінчення 8: 1034; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 1034; Дата закінчення 11: 0; Дата закінчення 12: 0; Дата закінчення 13: 0 | м. Кіровоград
99 | 34 | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) | УКБ | 1 | 2011 | 2013 | Д Б | 8650 | 8650 | 0 | 4000 | 4650 |  |  |  | 0
99 | м.Кіровоград | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
99 | м.Кіровоград | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
99 | м.Кіровоград | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
99 |  | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 2980; Дата закінчення 8: 2980; Дата закінчення 9: 200; Дата закінчення 10: 1615; Дата закінчення 11: 1165; % 15: 0
99 | м.Кіровоград | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
99 | м.Кіровоград | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
99 | м.Кіровоград | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
99 |  | Будівництво житлового будинку по вул.Генерала Жадова (поз.35) |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 7: 11700; Дата закінчення 8: 11700; Дата закінчення 9: 5850; Дата закінчення 10: 5850; % 15: 0
[7 empty] | Всього | 23330 | 23330 | 6050 | 11465 | 5815 | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | 35 | Будівництво 84 - квартир. житлового будинку, поз.29, мкр.102, вул.Генерала Жадова, 22, к.1 | УКБ | 6 | Дата початку 4: 1992; Дата закінчення 5: 2012; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 7: 3000; Дата закінчення 8: 3000; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 3000; % 15: 0
100 | м.Кіровоград | Будівництво 84 кв. житлового будинку, мкр.102 поз.29 вул.Жадова, 22 к.1 |  |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
100 | м.Кіровоград | Будівництво 84 кв. житлового будинку, мкр.102 поз.29 вул.Жадова, 22 к.1 |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
100 | м.Кіровоград | Будівництво 84 кв. житлового будинку, мкр.102 поз.29 вул.Жадова, 22 к.1 |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
100 |  | Будівництво 84 - квартир. житлового будинку, поз.29, мкр.102, вул.Генерала Жадова, 22, к.1 |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 1570; Дата закінчення 8: 1570; Дата закінчення 9: 642; Дата закінчення 10: 928; % 15: 0
100 | м.Кіровоград | Будівництво 84 кв. житлового будинку, мкр.102 поз.29 вул.Жадова, 22 к.1 |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
100 | м.Кіровоград | Будівництво 84 кв. житлового будинку, мкр.102 поз.29 вул.Жадова, 22 к.1 |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
100 | м.Кіровоград | Будівництво 84 кв. житлового будинку, мкр.102 поз.29 вул.Жадова, 22 к.1 |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
100 | м.Кіровоград | Будівництво 84 кв. житлового будинку, мкр.102 поз.29 вул.Жадова, 22 к.1 |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0!
[7 empty] | Всього | 4570 | 4570 | 642 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Пропозиції мешканців міста
| 36 | Утримання парків, скверів, площ, місць загального користування | Департамент ЖКГ |  | 2011 | 2015 | МОЗ | 13170 | 13164.7 | 1664.7 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 13170 | 13164.7 | 1664.7 | 5928 | 3000 | 3000 | 3500 | 5.3 |  | 5.3 |  | м. Кіровоград
| 37 | Утримання зелених насаджень та догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2015; Дата закінчення 6: Д Б; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
|  | Утримання зелених насаджень та догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками |  |  |  |  | МОЗ | 7231.3 | 7231.31 | 931.31 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 7231.3 | 7231.31 | 931.31 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | -0.01 |  | -0.01 |  | м. Кіровоград
| 38 | Влаштування дорожніх знаків | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2015; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
|  | Влаштування дорожніх знаків |  |  |  |  | МОЗ | 520 | 520 | 250 | 60 | 65 | 70 | 75 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 520 | 520 | 250 | 60 | 65 | 70 | 75 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
| 39 | Ремонт доріг | Департамент ЖКГ |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 7: 2800; Дата закінчення 8: 2800; Дата закінчення 10: 800; Дата закінчення 11: 500; Дата закінчення 12: 700; Дата закінчення 13: 800
| м.Кіровоград | Ремонт доріг | 22 |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0
| м.Кіровоград | Ремонт доріг | 22 |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0
|  | Ремонт доріг |  |  | Дата закінчення 6: МОЗ; Дата закінчення 7: 60975.8; Дата закінчення 8: 60975.8; Дата закінчення 9: 4975.8; Дата закінчення 10: 10000; Дата закінчення 11: 13000; Дата закінчення 12: 16000; Дата закінчення 13: 17000
[7 empty] | І І |  | 0
[7 empty] | І П |  | 0
[7 empty] | К Р |  | 0
[7 empty] | В К |  | 0
[7 empty] | Всього | 60975.8 | 63775.8 | 4975.8 | 10800 | 13500 | 16700 | 17800
| 40 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | Департамент ЖКГ | 1 | 2011 | 2015 | Д Б | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | м. Кіровоград
|  | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  |  |  |  | МОЗ | 38093.1 | 38093.1 | 4443.1 | 7950 | 8200 | 8500 | 9000 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 38093.1 | 38093.1 | 4443.1 | 7950 | 8200 | 8500 | 9000 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
| 41 | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках | Департамент ЖКГ | 1 | 2011 | 2015 | Д Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  | Дата закінчення 6: О Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  | Дата закінчення 6: Р Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  | Дата закінчення 6: М Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
|  | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  |  |  | МОЗ | 3535 | 3535 | 0 | 805 | 850 | 930 | 950 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  | Дата закінчення 6: І І; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  | Дата закінчення 6: І П; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  | Дата закінчення 6: К Р; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
| м.Кіровоград | Ремонт під"їздів у багатоквартирних будинках |  |  | Дата закінчення 6: В К; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 3535 | 3535 | 0 | 805 | 850 | 930 | 950 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
| 42 | Ремонт ліфтів у багатоповерхових будинках | Департамент ЖКГ | 1 | 2011 | 2015 | Д Б | 4750 | 4750 | 0 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
|  | Ремонт ліфтів у багатоповерхових будинках |  |  |  |  | МОЗ | 1886 | 1886 | 991 | 145 | 200 | 250 | 300 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 6636 | 6636 | 991 | 1195 | 1300 | 1450 | 1700 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
| 43 | Ремонт прибудинкових територій, доріг | Департамент ЖКГ | 1 | 2011 | 2015 | Д Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | м. Кіровоград
|  | Ремонт прибудинкових територій, доріг |  |  |  |  | МОЗ | 8750 | 8750 | 1000 | 1600 | 1650 | 2000 | 2500 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 8750 | 8750 | 1000 | 1600 | 1650 | 2000 | 2500 | 0 |  | 0 |  | м. Кіровоград
| 44 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення | Департамент ЖКГ | 1 | Дата початку 4: 2011; Дата закінчення 5: 2015; Дата закінчення 6: Д Б; Дата закінчення 8: 0; % 15: #DIV/0! | м. Кіровоград
|  | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення |  |  |  |  | МОЗ | 4164.3 | 4164.34 | 1506.34 | 607 | 801 | 471 | 779 |  | 0 |  |  | м. Кіровоград
[7 empty] | Всього | 4164.3 | 4164.34 | 1506.34 | 607 | 801 | 471 | 779 | -0.04 |  | -0.04 |  | м. Кіровоград
| 45 | Реконструкція та будівництво нових дитячих, ігрових і спортивних майданчиків у місті | Департамент ЖКГ | 1 | 2011 | 2015 | МОЗ | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | м. Кіровоград
[5 empty] | Дата закінчення 6: Всього; Дата закінчення 7: 400; Дата закінчення 8: 400; Дата закінчення 9: 0; Дата закінчення 10: 100; Дата закінчення 11: 100; Дата закінчення 12: 100; Дата закінчення 13: 100 | м. Кіровоград
|  | Всього |  |  | Дата закінчення 9: 40242.25; Дата закінчення 10: 77869.5; Дата закінчення 11: 60250.5; Дата закінчення 12: 52960.4; Дата закінчення 13: 55417
| Заступник директора департаменту економіки та фінансів - начальник управління економіки |  |  |  | Дата закінчення 10: О.Осауленко
[7 empty] | Д Б | 71066.5 |  | 11856.9 | 20454.6 | 14350 | 11030 | 13375
[7 empty] | О Б | 2800 |  |  | 800 | 500 | 700 | 800
Р Б
М Б
[7 empty] | МОЗ | 159377.75 |  | 20270.35 | 32997.4 | 33568 | 35480 | 37062
І І
І П
К Р
[7 empty] | В К | 11700 |  | 5850 | 5850
[7 empty] | Всього | 244944.25 |  | 37977.25 | 60102 | 48418 | 47210 | 51237